**Отчет**

**по плану мероприятий направленных на выполнение муниципальной комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО**

**на 2016-2020 годы за III квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Выполнение | |
| 1 | | 2 | 3 | |
| 1. Наращивание экономического потенциала района, снижение рисков и повышение его инвестиционной привлекательности | | | | |
| 1.3.Сельское хозяйство | | | | |
| 1.3.1 | Строительство свиноводческого комплекса на 27,0 тыс. голов (Агрокомплекс «Тунгусский», с.Партизанское ) | | | Управление сельского хозяйства продолжает оказывать содействие по расширению производства сельскохозяйственной продукции в имеющихся сельскохозяйственных предприятиях.  Объем капитальных вложений в 2019 году составил более 5 млн. рублей. Выполнены работы по монтажу новой линии ВЛЗ 10 кВ протяженностью 1,38 км. Смонтированы 2 КТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Установлен забор по внешнему периметру объекта протяженностью более 800 м. Проложены подземные магистрали навозоудаления с 3-х свинарников. Вырыт и уплотнен котлован для навозохранилища для сбора и хранения навоза с общим объемом более 24 тыс. тонн.  В настоящее время поголовье свиней составляет 3800 голов.  Работа по реконструкции комплекса продолжается. |
| 1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | |
| 1.4.9 | | Капитальный ремонт водонапорной башни пос.Смидович | Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района совместно с Смидовичским городским поселением ведется работа о вхождении поселения в федеральную программу «Чистая вода» с реконструкцией водозабора «Северный» и реконструкцией системы водоснабжения северной части пос. Смидович | |
| 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения | | | | |
| 2.1.Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры | | | | |
| 2.1.2 | | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры | В рамках реализации Федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Детскую музыкальную школу пос. Николаевка поступило пианино (российского производителя) | |
| 2.2.Расширение услуг в сфере культуры, дополнительного образования | | | | |
| 2.3.Создание условий для развития традиционного народного художественного творчества | | | | |
| 2.3.1. | | Проведение районных фестивалей, конкурсов, праздников | В 3 квартале мероприятия не проводились | |
| 2.3.2. | | Участие творческих коллективов в областных, региональных, международных конкурсах, фестивалях, праздниках | - 20 июля творческая делегация Смидовичского муниципального района приняла участие в Арт - проекте «Вечерний Биробиджан» и представила жителям и гостям города Биробиджана концертную программу «Юбилейная мозаика», посвященную празднованию 85-летия со дня образования ЕАО и Смидовичского района.  - Образцовый эстрадно-духовой оркестр детской школы искусств пос. Смидович принял участие во Всероссийском фестивале - конкурсе детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары», который проводился во Всероссийском детском центре «Океан» с 4 по 24 сентября и стал участником гала - концерта фестиваля | |
| 2.4. Повышение профессионального уровня работников культуры | | | | |
| 2.4.1. | | Организация обучения на курсах повышения квалификации работников культуры | В 3 квартале работники культуры и дополнительного образования курсы повышения квалификации не проходили | |
| 2.4.3. | | Организация муниципальных конкурсов профессионального мастерства работников культуры | В 3 квартале мероприятия не проводились | |
| 2.5. Гражданская активность | | | | |
| 2.5.2 | | Конкурс общественных инициатив по благоустройству дворовых территорий | Информация не предоставлена | |
| 2.5.3. | | Конкурс на соискание муниципального гранта муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» |
| 2.6.Молодежная политика | | | | |
| 2.6.1 | | Привлечение и закрепление молодых специалистов в муниципальное образование (в том числе из выпускников школ): | С целью привлечения и закрепления молодых специалистов продолжается работа по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище». В последние годы семьи района не становятся претендентами для получения социальных выплат на приобретение жилья. В настоящее время в списке находятся 4 семьи | |
| 2.6.2 | | Содействие развитию общечеловеческих ценностей. Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к истории села, района, области, России. Профилактика экстремизма в молодежной среде. Формирование здорового образа жизни. Организация досуга | 18-19 сентября ребята школы № 3 поселка Смидович приняли участие в областном Слёте Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», который проходил в городе Биробиджане на базе летнего оздоровительного лагеря «Юнаты». Для ребят были организованы показательные выступления военнослужащих, демонстрация вооружения и спецсредств, выступления кинологов, военно-спортивная эстафета | |
|  | | стимулирование молодежи, занятой общественной деятельностью через систему социально-значимых проектов, совершенствование деятельности добровольческих отрядов, поддержку деятельности молодежных клубных формирований, общественных организаций, инициативных групп | 27 июня 2019 года был проведен Конкурс «В кадре – молодёжь!», утвержденный распоряжением администрации муниципального района от 11.06.2019 № 156. Промежуточные итоги конкурса были опубликованы в газете «Районный вестник» от 28.06.2019 № 26. Конкурс был продлен до 31 июля 2019 года, но желающих поучаствовать в конкурсе не было | |
|  | | - организация мероприятий межпоселенческого характера (конкурсов, форумов, слетов, загородных лагерей, акций и др.) | 6 июля в честь празднования Дня семьи, любви и верности на торжественных мероприятиях в городских и сельских поселениях муниципального района прошло награждение семей грамотами и медалями «За любовь и верность». В этот же день были награждены памятными дипломами и подарками три семьи – победители муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2019», это семья Беркетовых из села Партизанского в номинации «Молодая семья», семья Мясоед из посёлка Волочаевка-2 в номинации «Многодетная семья», а также претенденты на звание «Семья года – 2019», победители муниципального и регионального этапов конкурса в номинации «Сельская семья» - семья Бывшевых и села Камышовки. По итогам Всероссийского конкурса «Семья года – 2019» в номинации «Сельская семья» победителями стали Бывшевы Ирина и Андрей из село Камышовки | |
| 2.6.3 | | Совершенствование работы по профилактике социального неблагополучия. Работа с молодой семьей:  - расширить практику привлечения социальных служб на территории муниципального района с целью психологической поддержки молодежи | В III квартале 2019 года отделом по делам семьи и молодежи принято участие в трех межведомственных рейдовых мероприятиях. Отдел по делам семьи и молодежи, являясь субъектом профилактики, систематически участвует в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседаниях комиссии заслушивается информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних, решениями которой определяются основные направления в деятельности субъектов системы профилактики в целях дальнейшей активной работы с семьями несовершеннолетних.  С несовершеннолетними проводятся профилактические беседы: о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении их; о необходимости получения, как основного общего образования, так и профессионального. С законными представителями несовершеннолетних (родителями, опекунами) проводятся профилактические беседы о надлежащем исполнении своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, об осуществлении контроля за их времяпровождением, особенно в вечернее время, занятиями досуговой и внеурочной деятельностью. | |
|  | | - проведение Рождественской елки главы муниципального района для детей из малообеспеченных семей | Новогодняя елка главы муниципального района запланирована на декабрь 2019 года | |
| 2.6.4 | | Повышение престижа благополучной семьи |  | |
|  | | расширение форм работы по поддержке матерей, достойно воспитывающих своих детей (организация приемов лучших матерей, женщин, активно участвующих в жизни района, проведение районных семейных форумов, семейных конкурсов, спортивных соревнований), чествование семей – юбиляров | 5 марта 2019 года был проведен торжественный приём главы муниципального района женщин, внесших вклад в социально-экономическое развитие Смидовичского района, приуроченный к 85-летию Смидовичского района. В торжественном мероприятии приняли участие 16 женщин.  22 ноября текущего года запланировано проведение торжественного приёма главы муниципального района, посвященного Дню Матери | |
| 2.6.5 | | Развитие системы информационного обеспечения молодежи. Проведение информационно-аналитического поиска решения молодежных проблем | По итогам III квартала 2019 года отделом по делам семьи и молодежи была подготовлена информация для размещения на сайте муниципального района «О поддержке талантливой молодежи», об участии в антинаркотическом марафоне, о проведении районного слёта допризывной молодёжи, об организации акций в преддверии празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, об организации мероприятий по чествованию семей района, в честь празднования Дня семьи, любви и верности. Размещена информация о работе волонтерского корпуса «Цунами добра», а также информации по участию граждан района независимо от возраста, пола, должностного положения, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств в областных и региональных творческих конкурсах.  В № 6 от 08.02.2019 года и № 26 от 28.06.2019 года периодичного печатного издания «Районный Вестник» вышел выпуск молодежной страницы «Я» | |
|  | | - расширение форм работы по работе молодежного печатного органа – газеты «Я» |
|  | | - активизация использования официального сайта Смидовичского муниципального района для информированности молодежи о формах поддержки молодежи, возможности ее участия в социально-экономической, общественно-политической жизни района |
| 2.7. Социальная политика | | | | |
| 2.7.1 | | Организация профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья социально незащищенных категорий граждан | По итогам III квартала 2019 года специалистами НИИ «Охрана материнства и детства» было проведено обследование 212 детей посёлков Николаевка, Смидовича и Волочаевка-2, сел имени Тельмана, Ключевое, Волочаевка-1. Кардиологом Юрием Федорченко проведено 68 консультаций взрослого населения вышеперечисленных населенных пунктов | |
| 2.7.2 | | Оказание адресной социальной помощи социально-незащищенным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | За 9 месяцев 2019 года проведено семь заседаний Комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подготовлены и направлены для оплаты распоряжения на общую сумму 165121,11 рублей. Помощь оказана на восстановление утраченных документов, на приобретение теплой одежды несовершеннолетним детям, на ремонт слухового аппарата, на приобретение топлива, а также вещей первой необходимости жителям, чье имущество было полностью уничтожено в результате пожара, на приобретение канцелярских и школьных принадлежностей для подготовки детей к обучению, а также компенсации части оплаты за приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | |
| 2.7.3 | | Содействие в летней занятости детей и подростков | Работа «дворовых команд» в летний период 2019 года не была проведена по причине отсутствия финансовых средств | |
| 3. Организация комплексной работы по реализации основных направлений национальной президентской инициативы “Наша новая школа» | | | | |
| 3.1. Переход на федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения | | | | |
| 3.1.1 | | Приобретение учебно-практического и лабораторного оборудования | В третьем квартале 2019 года учебно-практического и лабораторного оборудования не приобреталось | |
| 3.1.2 | | Обеспечение школьников учебниками, учителей учебно-методической литературой, соответствующих федеральному государственному стандарту нового поколения | В рамках заключенного договора на поставку школьных учебников, соответствующих федеральному государственному стандарту нового поколения на общую сумму 1156000 рублей образовательные учреждения обеспечены школьными учебниками | |
| 3.1.3 | | Развитие учебно-воспитательной базы учреждений дополнительного образования для реализации внеурочной образовательной деятельности в рамках федерального государственного стандарта нового поколения (привлечение педагогов учреждений дополнительного образования к обеспечению неаудиторной занятости младших школьников): | Во втором квартале 2019 года музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, сценические костюмы для Дома детского творчества п.Приамурский, спортивный инвентарь по хоккею с мячом, карате, мячи, спортивные костюмы для Детско-юношеской спортивной школы не приобретались | |
|  | | - приобретение музыкальных инструментов, спортивного инвентаря, сценических костюмов для Дома детского творчества п.Приамурский |
|  | | - приобретение спортивного инвентаря по хоккею с мячом, карате, мячи, спортивные костюмы для Детско-юношеской спортивной школы |
| 3.2. Развитие системы поддержки талантливых детей | | | | |
| 3.2.1 | | Систематизация деятельности по выявлению одаренных детей, подготовка участников интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований и конкурсов всех уровней, реализация комплексной муниципальной Программы «Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район»» | В общеобразовательных учреждениях района ведётся работа по выявлению талантливых и одарённых детей, за которыми закреплены наставники.  С 20 сентября 2019 года стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников | |
| 3.2.2 | | Анализ результативности участия в различных конкурсах детей школьного возраста, формирование и ведение муниципального банка данных одаренных детей | Анализ результативности участия в различных конкурсах детей школьного возраста проведён. По состоянию на 01.09.2019 в банке данных одаренных детей состоит 184 человека | |
| 3.2.4 | | Организация конкурса муниципальных грантов для школьников по направлениям:  -социальный пакет;  -информационно-технологический проект;  -вокально-инструментальное мастерство;  -спортивные достижения;  -интеллектуальный проект | Во втором квартале 2019 года конкурс муниципальных грантов не проводился | |
| 3.2.5 | | Учреждение стипендии главы муниципального района для талантливых и одаренных детей | 21 мая 2019 года 15 лучших учащихся награждены стипендией главы муниципального района | |
| 3.2.6 | | Проведение муниципальных мероприятий для школьников:  -интеллектуальные конкурсы;  -научно-практические конференции | В третьем квартале 2019 года учащиеся общеобразовательных организаций принимают активное участие в интеллектуальных конкурсах различной интеллектуальной направленности: олимпиада «ОРКСЭ», школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | |
| 3.2.7. | | Проведение районных и участие в областных спортивных мероприятий, включенных в муниципальную программу «Талантливые и одаренные дети муниципального образования «Смидовичский муниципальный район»» | Обучающиеся всех образовательных учреждений района принимают участие в районных и областных спортивных мероприятиях: «Президентские состязания». Соревнования «Кожаный мяч». Количество участников 180 человек | |
| 3.3. Развитие учительского потенциала | | | | |
| 3.2 | | Организация поэтапного обучения работников образования для обеспечения перехода общеобразовательных учреждений на федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения и повышения информационно-технологической компетентности | Повышение квалификации учителей по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования проходило в 2016 году на базе ИПКПР г Биробиджана. В этих курсах профессиональную переподготовку прошли 64 педагога. Следующие курсы состоятся в октябре 2019 года | |
| 3.4. Приведение условий обучения школьников в соответствие современным требованиям федерального государственного стандарта общего образования второго поколения | | | | |
| 3.4.1 | | Устранение нарушений по предписаниям надзорных органов по пожарной безопасности | Согласно предписаниям надзорных органов все нарушения устраняются согласно указанным срокам | |
| 3.4.2 | | Ремонт наружных пожарных лестниц:  муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее МБДОУ)  -«Детский сад №2 пос. Приамурский»;  - «Детский сад №5 пос. Смидович»;  муниципальные бюджетные образовательные учреждения (далее МБОУ)  - «Средняя общеобразовательная школа №3 пос. Смидович»;  - «Средняя общеобразовательная школа №4 с. Даниловка»;  - «Школа- сад №6 с.Партизанское»;  - «Средняя общеобразовательная школа №8  с. Аур»;  - «Школа- сад №9 с. Песчаное»;  - «Средняя общеобразовательная школа №10 пос. Волочаевка»;  - «Средняя общеобразовательная школа №18 пос. Приамурский»;  - «Школа-сад №22 с.им. Тельмана» | В третьем квартале 2019 года в учреждениях образования ремонт наружных пожарных лестниц не проводился. В виду острого дефицита бюджета работа в данном направлении ведётся | |
| 3.5. Повышение доступности качественных услуг дошкольного образования населению | | | | |
| 3.5.2 | | Улучшение инфраструктуры и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в целях приведения помещений групп для детей дошкольного возраста в соответствие с современными требованиями | В образовательных учреждениях созданы условия по реализации ФГОС в дошкольных образовательных учреждениях, помещения приведены в соответствие с требованиями безопасности, СанПиН, приобретена мебель, мягкий инвентарь, игрушки, организационная техника, технологическое оборудование, спортивное оборудование. Информационное обеспечение ФГОС ДО осуществляется посредством размещения материалов и информации на сайтах ДОУ | |
| 3.5.3 | | Обеспечение компьютерной техникой всех дошкольных образовательных учреждений для обеспечения электронного документооборота, оказания муниципальных услуг в электронном виде | Во всех образовательных учреждениях района имеется компьютерная техника | |
| 3.5.4 | | Подключение к Интернет дошкольных образовательных учреждений для ведения сайтов, обеспечения электронного документооборота, оказания муниципальных услуг в электронном виде | Все образовательные учреждения района подключены к сети Интернет | |
| 3.5.5 | | Создание и содержание интернет-сайтов средних общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений | Все образовательные учреждения имеют официальные сайты в сети Интернет, на которых размещена вся информация о деятельности учреждения | |
| 4. Физическая культура и спорт | | | | |
| 4.1 | | Организация и проведение официальных муниципальных спортивных мероприятий по традиционным видам спорта | В соответствии с Единым календарным планом проведено 3 официальных муниципальных мероприятия.  Общее количество участников соревнований 200 человек | |
| 4.2 | | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан с учетом местных условий и возможностей | Соревнования среди дворовых команд в рамках конкурса «Лучший общественный организатор физкультуры и спорта в микрорайоне» - 14 общественных организаторов физкультуры и спорта.  Наиболее активные общественные тренеры: Макарова О., Комаревцева З., Кириленко Л., Малахов И., Щербина А. | |
| 5. Повышение эффективности и качества муниципального управления | | | | |
| 5.1 | | Организация и проведение курсов повышения квалификации для муниципальных служащих администрации муниципального района | В феврале на курсах повышения квалификации по теме: «Новации в земельном, жилищном, градостроительном законодательстве 2018 года», повысили свой профессиональный уровень 2 муниципальных служащих.  В мае 2019 года курсы повышения квалификации прошли 5 специалистов по теме: «Основные изменения в сфере закупок, вступившие в силу в 2019 году.  В июне 2019 года 5 муниципальных служащих приняли участие в вебинаре, организованным Новосибирским институтом профессионального развития работников бюджетной сферы по теме «Обзор ключевых изменений законодательства в сфере закупок» | |
| 5.2 | | Организация переподготовки муниципальных служащих | В РАНХ и ГС (г.Хабаровск) один муниципальный служащий проходит профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление» по 504-х часовой программе. | |
| 5.3 | | Организация прохождения диспансеризации муниципальных служащих администрации муниципального района в соответствии с Порядком прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, утвержденным приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ служащего от 14.12.2009 №984н | 30.09.2019 заключен муниципальный контракт с ОГБУЗ «Смидовичская районная больница» на прохождение диспансеризациимуниципальных служащих администрации муниципального района в соответствии с Порядком прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и муниципальными служащими, утвержденным приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 №984н. | |